## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Planejamento e Documentação
1 | Levantamento e organização de requisitos | 4 | 8 | 12
2 | Documento de Visão (DVS) | 4 | 8 | 12
4 | Estimativa detalhada | 2 | 4 | 6
5 | Criação do Kanban | 1 | 2 | 3
6 | Preparação de Slides (por entrega) | 4 | 8 | 12
Banco de Dados
1 | Modelagem do diagrama ER e esquema relacional do banco | 3.5 | 7 | 10.5
2 | Configuração de CORS, padronização de retornos e tratamento de erros
3 | Configuração do banco de dados (migrations, seeds e conexão) | 3 | 6 | 9
4 | Estruturação da arquitetura da API backend (rotas, controllers, services) | 2 | 4 | 6
Backend
1 | API: Modelagem e CRUD completo de Clientes
2 | API: Regras de validação de CPF, e-mail único e complexidade de senha
3 | API: Gestão de múltiplos endereços (Cobrança e Entrega) por cliente | 2.5 | 5 | 7.5
4 | API: Gestão de múltiplos cartões de crédito vinculados ao cliente | 4.5 | 9 | 13.5
5 | API: Fluxo de alteração de senha e inativação lógica de cliente | 0.5 | 1 | 1.5
6 | API: Lógica de reserva temporária de estoque ao adicionar ao carrinho | 3 | 6 | 9
7 | API: Job/Timer de liberação de estoque expirado (carrinho abandonado) | 0.5 | 1 | 1.5
8 | API: Modelagem de Produtos, Categorias e Grupos de Precificação | 0.5 | 1 | 1.5
9 | API: CRUD de Produtos e cálculo de margem de lucro por grupo | 0.5 | 1 | 1.5
10 | API: Regras de inativação de produtos com justificativa obrigatória | 3 | 6 | 9
11 | API: Endpoint de cálculo de frete por CEP/região e prazo de entrega | 0.5 | 1 | 1.5
12 | API: Validação de cupom promocional e cupons de troca | 0.5 | 1 | 1.5
13 | API: Regra de pagamento com múltiplos cartões | 9.5 | 19 | 28.5
14 | API: Validação matemática do fechamento da compra (Itens + Frete - Cupons = Cartões) | 6.5 | 13 | 19.5
15 | API: Validação de estoque mínimo e baixa automática após venda | 5 | 10 | 15
16 | API: Gravação transacional do pedido (snapshot de endereços, cartões e itens) | 1.75 | 3.5 | 5.25
17 | API: Solicitação de troca parcial ou total pelo cliente (apenas pedidos entregues) | 1.25 | 2.5 | 3.75
18 | API: Fluxo admin de autorização/recusa e confirmação de recebimento de itens | 1 | 2 | 3
19 | API: Geração automática de Cupom de Troca vinculado ao cliente após recebimento | 5.5 | 11 | 16.5
20 | API: Query agregada de vendas por período e agrupamento por categoria/produto | 0 |  | 0
21 | API: Endpoint parametrizado por data inicial, data final e tipo de análise | 4.5 | 9 | 13.5
22 | API: Lógica de matching e busca inteligente de peças por modelo/ano do veículo | 4.5 | 9 | 13.5
23 | API: Endpoints de listagem e detalhes de pedidos (Cliente e Admin) | 5.5 | 11 | 16.5
|  | 5.5 | 11 | 16.5
Frontend
1 | Protótipos HTML | 6.5 | 13 | 19.5
2 | Estrutura base e layout | 6.5 | 13 | 19.5
3 | Frontend: Integração da tela administrativa de controle e histórico de estoque | 0 |  | 0
4 | Frontend: Integração do fluxo completo de Checkout (Endereços, Frete, Pagamento) | 1 | 2 | 3
5 | Frontend: Integração das telas de Auto-cadastro e Minha Conta com a API | 1 | 2 | 3
6 | Frontend: Integração da gestão de clientes no painel administrativo | 0 |  | 0
7 | Frontend: Integração do catálogo de peças, filtros e busca com API | 0 |  | 0
8 | Frontend: Integração do histórico e detalhe do pedido do cliente | 0 |  | 0
9 | Frontend: Integração da tela administrativa de alteração de status de pedidos | 0 |  | 0
10 | Frontend: Integração das ações de troca na área do cliente e no painel admin | 0 |  | 0
11 | Frontend: Integração dos filtros e renderização dinâmica dos gráficos de linha/barra | 0 |  | 0
12 | Frontend: Integração do widget do Chatbot com a API e atalhos de compra rápida | 0 |  | 0
13 | Frontend: Integração das telas administrativas de cadastro/edição de produtos | 0 |  | 0
Deploy e Integração
1 | Testes unitários e de integração das regras críticas (Checkout, Trocas e Estoque) | 0 |  | 0
2 | Documentação técnica, roteiro de testes e preparação da apresentação | 0 |  | 0
3 | Teste manual do fluxo ponta a ponta (cadastro até entrega e troca) | 0 |  | 0
4 | Configuração CI/CD | 0 |  | 0
5 | Deploy (frontend + backend + banco) | 0 |  | 0
|  | 55.5 | 111 | 166.5